## Hoja1
Tarea | Componente | Fecha | Horas | Asignación | estado | Observaciones
Revision de tablas en desadv vs documentación en la wiki | notice-dispatch-service | 2022-08-29 | 5 | Sebastian | ok
Ajustar modelo de datos para las tablas | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 4 | Sebastian | ok
Crear entidades Quantity_variances_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-29 | 1 | Cristian | ok
Crear entidades Monetary_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-29 | 1 | Cristian | ok
Crear entidades Reference_detail_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-29 | 1 | Cristian | ok
Crear entidades Additional_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-29 | 1 | Cristian | ok
Crear DTO Quantity_variances_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 1 | Jorge | ok
Crear DTO Monetary_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 1 | Jorge | ok
Crear DTO Reference_detail_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 1 | Jorge | ok
Crear DTO Additional_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 1 | Jorge | ok
Crear repositorios Quantity_variances_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 1 | Cristian | ok
Crear repoditorios Monetary_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 1 | Cristian | ok
Crear repositorios Reference_detail_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 1 | Cristian | ok
Crear repositorios Additional_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 1 | Cristian | ok
Crear translate Quantity_variances_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 1 | Jorge | ok
Crear translate Monetary_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 1 | Jorge | ok
Crear translate Reference_detail_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 1 | Jorge | ok
Crear translate Additional_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 1 | Jorge | ok
Crear servicios Quantity_variances_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 2 | Cristian | ok | api, jpa, usecase
Crear servicios Monetary_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 2 | Cristian | ok | api, jpa, usecase
Crear servicios Reference_detail_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 2 | Cristian | ok | api, jpa, usecase
Crear servicios Additional_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 2 | Cristian | ok | api, jpa, usecase
Pruebas unitarias y de convertura Quantity_variances_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-09-01 | 4 | Cristian | ok | api, jpa, usecase
Pruebas unitarias y de convertura Monetary_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-09-01 | 4 | Cristian |  | api, jpa, usecase
Pruebas unitarias y de convertura Reference_detail_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-09-01 | 4 | Cristian |  | api, jpa, usecase
Pruebas unitarias y de convertura Additional_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-09-01 | 4 | Cristian |  | api, jpa, usecase
Modificar entidades Document_transport | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 1 | Sebastian | ok
Modificar DTO Document_transport | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 1 | Sebastian | ok
Modificar translate Document_transport | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 1 | Sebastian | ok
Modificar servicios Document_transport | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 2 | Sebastian | ok | api, jpa, usecase
Pruebas unitarias y de convertura Document_transport | notice-dispatch-service |  | 3 | Cristian |  | api, jpa, usecase
Modificar entidades Document_orders | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 1 | Sebastian | ok
Modificar DTO Document_orders | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 1 | Sebastian | ok
Modificar translate Document_orders | notice-dispatch-service | 2022-08-30 | 1 | Sebastian | ok
Modificar servicios Document_orders | notice-dispatch-service |  | 2 | Sebastian | ok | api, jpa, usecase
Pruebas unitarias y de convertura Document_orders | notice-dispatch-service |  | 3 |  |  | api, jpa, usecase
Modificar entidades Document_orders_products | notice-dispatch-service | 2022-09-01 | 1 | Sebastian | ok
Modificar DTO Document_orders_products | notice-dispatch-service | 2022-09-01 | 1 | Sebastian | ok
Modificar translate Document_orders_products | notice-dispatch-service | 2022-09-01 | 1 | Sebastian | ok
Modificar servicios Document_orders_products | notice-dispatch-service | 2022-09-01 | 2 | Sebastian | ok
Pruebas unitarias y de convertura Document_orders | notice-dispatch-service | 2022-09-01 | 3 | Cristian
Ajustar la consulta de los ASN para captura manual | notice-dispatch-service | 2022-09-02 | 3 | Jorge
Pruebas unitarias y de convertura Consulta ASN | notice-dispatch-service | 2022-09-02 | 1 | Jorge
Crear DTO Quantity_variances_product_desadv | notice-dispatch-proccesor |  | 2
Crear DTO Monetary_product_desadv | notice-dispatch-proccesor |  | 2
Crear DTO Reference_detail_product_desadv | notice-dispatch-proccesor |  | 2
Crear DTO Additional_product_desadv | notice-dispatch-proccesor |  | 2
Crear api gateway Quantity_variances_product_desadv | notice-dispatch-proccesor | 2022-09-02 | 2 | Sebastian
Pruebas unitarias y de convertura api gateway Quantity_variances_product_desadv | notice-dispatch-proccesor | 2022-09-02 | 2 | Sebastian
Crear api gateway Monetary_product_desadv | notice-dispatch-proccesor | 2022-09-02 | 2 | Sebastian
Pruebas unitarias y de convertura api gateway Monetary_product_desadv | notice-dispatch-proccesor |  | 2 | Sebastian
Crear api gateway Reference_detail_product_desadv | notice-dispatch-proccesor |  | 2 | Sebastian
Pruebas unitarias y de convertura api gateway Reference_detail_product_desadv | notice-dispatch-proccesor |  | 2 | Sebastian
Crear api gateway Additional_product_desadv | notice-dispatch-proccesor |  | 2 | Sebastian
Pruebas unitarias y de convertura api gateway Additional_product_desadv | notice-dispatch-proccesor |  | 2 | Sebastian
Implementar perisistencias por medio de comandos para cada servicio | notice-dispatch-proccesor |  | 5 | Sebastian
Pruebas unitarias y de convertura persistencia en comandos | notice-dispatch-proccesor |  | 4 | Sebastian
Mostrar fecha de vencimiento de la orden | portal-dispatch | 2022-09-02 | 1 | Jorge
Agregar un nuevo tipo de documento(ID de la orden de compra) | portal-dispatch | 2022-09-02 | 2 | Jorge
Mostar precio unitario en el detalle | portal-dispatch |  | 1
Calcular valor de la linea (Precio unitario x cantidades a enviar) | portal-dispatch |  | 2
Dividir el nombre de la sucursal y enviarlo en campos diferentes | portal-dispatch |  | 1
Crear QuantityProductDTO | notice-dispatch-service |  | 1
Crear servicios Quantity_Product | notice-dispatch-service | 2022-08-31 | 2 | Jorge | ok
Pruebas unitarias y de convertura Quantity_product_desadv | notice-dispatch-service | 2022-08-31 | 3 | Jorge | ok